## Hoja1
Nombre Tarea |  | Duración | Comienzo | Fin
Instalación de nuevas oficinas fueras de Chile |  | 5 años | 2019-12-01 | 2024-12-01
| Dos oficinas en Argentina | 1 año | 2019-12-01 | 2020-12-01
| Dos oficina en Colombia | 1 año | 2020-12-01 | 2021-12-01
| Tres oficinas en Brasil | 2 años | 2021-12-01 | 2023-12-01
| Una oficina en Venezuela | 6 meses | 2023-12-01 | 2024-06-01
| Una oficina en Uruguay | 6 meses | 2024-06-01 | 2024-12-01
Mejoramiento de los servicios |  | 2 meses | 2019-09-01 | 2019-11-01
| Capacitación de los trabajadores | 1 semana | 2019-09-01 | 2019-09-07
| Creación de nuevos proyectos | 2 semanas | 2019-09-08 | 2019-09-21
| Mejorar trazado de ruta 2G | 1 semana | 2019-09-22 | 2019-09-30
| Utilización del IoT | 1 mes | 2019-10-01 | 2019-11-01
Obtención de nuevos proveedores |  | 1 mes | 2019-11-01 | 2019-12-01
| Convenio con el Gobierno | 2 semanas | 2019-11-01 | 2019-11-14
| Convenio con empresas externas | 2 semanas | 2019-11-15 | 2019-11-30
especializada en SW y HW