## Matriz de riesgo
Procesos | Subproceso | Etapas Revelantes | Riesgos Identificados | [7 empty] | Controles Claves Existentes | [5 empty] | Valor y Clasificación de la exposición al Riesgo
|  |  | Objetivos Especificos | Descripcion de Riesgo | Probabilidad |  | Impacto |  | Severidad del Riesgo | Valor | Descripcion del Control | Nivel de Eficiencia |  |  | Valor | Clasific. | Por Riesgo Especifico |  | Por Etapa |  | Por Subproceso |  | Por Proceso
[5 empty] | Clasific. | Valor | Clasific. | Valor |  |  |  | PD | O | A |  |  | Nivel | Valor | Nivel | Valor | Nivel | Valor | Nivel | Valor
Cronogramas Programado | Programacion de Tiempo | Control | Mantiener el orden cronologico de las actividades. | Manipulacion erronea en el Cronograma. | Probable | 4 | Moderad. | 3 | 12 | Alto | El Grupo de Proyecto se planifica actividades futuras. | Pe | Cr | Sa | 5 | Optimo
|  | Documentacion | Proponer la fecha limite para culminar este proyecto. | Manipulacion de Fecha del Termino del Proyecto Continua. | Moderad. | 3 | Moderad. | 3 | 9 | Alto | El Grupo de Proyecto fija el termino del proyecto. | Pd | Dt | Sa | 3 | Mas Que Regular
| Etapas Tardia de Iteraciones. | Programacion | Gestionar y prueba distintas etapas tempranas del software. | Falla Numerosas pruebas del Software. | Probable | 4 | Menores | 2 | 8 | Alto | El Programador realiza pruebas de Software. | Pd | Cr | At | 3 | Mas Que Regular
|  | Documentacion | Tomar requerimiento de las pruebas con la empresa. | Cliente no Propone Informacion para un feed-back. | Moderad. | 3 | Moderad. | 3 | 9 | Alto | Tanto la Empresa y el Grupo de Proyecto crean una retroalimentacion. | Pe | Cr | Ma | 5 | Optimo
| Organización del Grupo de proyecto | Conservacion de Documentacion | Gestiona los documentos del proyecto y la Informacion de la Empresa. | Atrasos continuos de la Documentacion. | Probable | 4 | Moderad. | 3 | 12 | Alto | Se archivan todos los documentos de ingresos de datos existentes. | Pe | Pv | Ma | 5 | Optimo
|  | Registo de existencia | Comprueba a las persona mantiene sus rubros asignados. | Cambios Contaste del Grupo de Trabajo. | Improb. | 2 | Moderad. | 3 | 6 | Moderado | Se Busca mejorar el personal para la mejora del proyecto. | Pd | Pv | Sa | 4 | Bueno
Iteraciones. | Etapas Temprana de Iteraciones. | Asistencia | Mantiener comunicación con la empresa. | Falla de Comunicación con la Empresa. | Improb. | 2 | Moderad. | 3 | 6 | Moderado | Una persona del grupo interviene en buscar una comunicación mas efectiva. | Pd | Pv | Ma | 4 | Bueno
|  | Entrevistas | Busca nuevas expectativas con el proyecto. | Empresa sin Vision Fija del Proyecto. | Probable | 4 | Menores | 2 | 8 | Alto | Una persona del grupo intenta mostar y guiar hacia la mejor vision. | Oc | Cr | Ma | 2 | Regular
Implementacion de Software | Inserción del Software | Implementacion | Implementar el software en los recursos especificos. | Problema al Implementar en Recusos de la Empresa. | Probable | 4 | Mayores | 4 | 16 | Extremo | Existe un encargado que posee registro de recursos. | Pe | Pv | Sa | 5 | Optimo
|  | Ejecucion | Implementar el software en los recursos especificos. | Marcha Blanca sin Tiempo Estimado. | Probable | 4 | Mayores | 4 | 16 | Extremo | El Cronograma indica tiempo para efectuar esta tarea. | Pd | Dt | At | 4 | Bueno